## Daily Tasks
Day | Date | Category | Feature | Sub-Task | Status | Est(h) | Act(h) | Blocker | Notes | 일일 진행률 | 📊 전체 진행률
1 | 2026-01-21 | 프로젝트 초기 설정 | Unity 프로젝트 | 새 Unity 2D 프로젝트 생성 | 완료 | 0.5 | 0 |  |  |  | 완료 | 57
1 | 2026-01-21 | 프로젝트 초기 설정 | Unity 프로젝트 | Git 저장소 초기화 및 .gitignore 설정 | 완료 | 0.5 | 0 |  |  |  | 완료율 | 90.48%
1 | 2026-01-21 | 프로젝트 초기 설정 | Unity 프로젝트 | 기본 폴더 구조 생성 (Scripts, Scenes, Prefabs, UI) | 완료 | 0.5 | 0 |  |  |  | 진행중 | 0
1 | 2026-01-21 | 그리드 시스템 | 5×5 그리드 | Grid Manager 스크립트 생성 | 완료 | 1 | 0 |  |  |  | 대기 | 6
1 | 2026-01-21 | 그리드 시스템 | 5×5 그리드 | Tile 프리팹 생성 (Sprite + 숫자 Text) | 완료 | 1.5 | 0 |  |  |  | 경과일 | Day 1 / 18
1 | 2026-01-21 | 그리드 시스템 | 5×5 그리드 | 5×5 그리드 생성 로직 구현 | 완료 | 2 | 0 |  | 그리드 로직 x |  | 목표일 | 2026-02-07
2 | 2026-01-22 | 그리드 시스템 | 5×5 그리드 | 타일 위치 계산 및 정렬 | 완료 | 1 | 0
2 | 2026-01-22 | 타일 카운트다운 | 숫자 시스템 | 각 타일에 1~8 랜덤 숫자 할당 | 완료 | 1 | 0 |  | 시작 시 랜덤 할당
2 | 2026-01-22 | 타일 카운트다운 | 숫자 시스템 | 타일 숫자 UI 표시 (TextMeshPro) | 완료 | 1.5 | 0
2 | 2026-01-22 | 타일 카운트다운 | 숫자 시스템 | 매 턴 모든 타일 -1 로직 | 완료 | 1.5 | 0
2 | 2026-01-22 | 타일 카운트다운 | 숫자 시스템 | 타일 0 처리 (건물 파괴) | 완료 | 1 | 0
3 | 2026-01-23 | 기본 UI | UI 구조 | Canvas 생성 및 기본 레이아웃 | 완료 | 1 | 0
3 | 2026-01-23 | 기본 UI | UI 구조 | 자원 표시 UI (식량, 목재) | 완료 | 1.5 | 0
3 | 2026-01-23 | 기본 UI | UI 구조 | 턴 진행 버튼 | 완료 | 0.5 | 0
3 | 2026-01-23 | 기본 UI | UI 구조 | 타일 클릭 감지 시스템 | 완료 | 1.5 | 0
3 | 2026-01-23 | 자원 시스템 | Resource Manager | ResourceManager 스크립트 생성 | 완료 | 1 | 0
3 | 2026-01-23 | 자원 시스템 | Resource Manager | 식량/목재 변수 및 초기값 설정 | 완료 | 0.5 | 0
4 | 2026-01-24 | 자원 시스템 | Resource Manager | 자원 증감 메서드 구현 | 완료 | 1 | 0
4 | 2026-01-24 | 자원 시스템 | Resource Manager | 자원 UI 업데이트 연결 | 완료 | 1 | 0
4 | 2026-01-24 | 건물 시스템 | Building System | Building 베이스 클래스 생성 | 완료 | 1.5 | 0 |  | 별도 베이스 클래스 X
4 | 2026-01-24 | 건물 시스템 | Building System | 농장 프리팹 및 스크립트 | 완료 | 2 | 0 |  | 개별 프리팹 및 스크립트 X
5 | 2026-01-25 | 건물 시스템 | Building System | 벌목장 프리팹 및 스크립트 | 완료 | 2 | 0 |  | 개별 프리팹 및 스크립트 X
5 | 2026-01-25 | 건물 시스템 | Building System | 항구 프리팹 및 스크립트 | 완료 | 2 | 0
5 | 2026-01-25 | 건물 배치 | 건물 배치 UI | 건물 선택 패널 UI 생성 | 완료 | 2 | 0
6 | 2026-01-26 | 건물 배치 | 건물 배치 UI | 타일 클릭 → 건물 배치 로직 | 완료 | 2.5 | 0
6 | 2026-01-26 | 건물 배치 | 건물 배치 UI | 건설 비용 차감 로직 | 완료 | 1 | 0
6 | 2026-01-26 | 건물 배치 | 건물 배치 UI | 건물 철거 기능 | 완료 | 1.5 | 0
7 | 2026-01-27 | 생산 로직 | 자원 생산 | 농장 생산 공식 구현 (타일 숫자 기반) | 완료 | 2 | 0
7 | 2026-01-27 | 생산 로직 | 자원 생산 | 벌목장 고정 생산 구현 | 완료 | 1 | 0
7 | 2026-01-27 | 생산 로직 | 자원 생산 | 턴마다 생산 처리 로직 | 완료 | 1.5 | 0
7 | 2026-01-27 | 턴 시스템 | Turn Manager | TurnManager 스크립트 생성 | 완료 | 1.5 | 0
8 | 2026-01-28 | 턴 시스템 | Turn Manager | 턴 진행 순서 구현 (8단계) | 완료 | 3 | 0
8 | 2026-01-28 | 턴 시스템 | Turn Manager | 식량 소비 로직 | 완료 | 1.5 | 0
8 | 2026-01-28 | 턴 시스템 | Turn Manager | 항구 유지비 처리 | 완료 | 1 | 0
9 | 2026-01-29 | 항구 시스템 | Harbor System | 항구 건설 제한 (1개) | 완료 | 1 | 0 |  | 건설 제한 X(소비량 증가로 플레이어가 짓지 않도록
9 | 2026-01-29 | 항구 시스템 | Harbor System | 목재 투입 UI | 완료 | 2 | 0 |  | 투입 X 턴 당 소모량 증가
9 | 2026-01-29 | 항구 시스템 | Harbor System | 투입 진행도 표시 (0/20) | 완료 | 1.5 | 0 |  | 투입 X 턴 당 소모량 증가
9 | 2026-01-29 | 항구 시스템 | Harbor System | 누적 카운터 로직 | 완료 | 1 | 0 |  | 투입 X 턴 당 소모량 증가
10 | 2026-01-30 | 승리/패배 조건 | Game Flow | 식량 0 체크 → 게임 오버 | 완료 | 1.5 | 0
10 | 2026-01-30 | 승리/패배 조건 | Game Flow | 항구 5턴 유지 → 승리 | 완료 | 1.5 | 0
10 | 2026-01-30 | 승리/패배 조건 | Game Flow | 결과 화면 UI | 완료 | 2 | 0
10 | 2026-01-30 | 승리/패배 조건 | Game Flow | 재시작 기능 | 완료 | 1 | 0
11 | 2026-01-31 | UI 완성 | 전체 UI | 턴 요약 정보 표시 | 완료 | 2 | 0
11 | 2026-01-31 | UI 완성 | 전체 UI | 건물 아이콘 추가 | 완료 | 2 | 0
11 | 2026-01-31 | UI 완성 | 전체 UI | 타일 색상 변화 (숫자 기반) | 완료 | 1.5 | 0 |  | 색상 변화 -> 색상 X
12 | 2026-02-01 | UI 완성 | 전체 UI | 튜토리얼 팝업 (3~4단계) | 완료 | 3 | 0 | 언어 지원 필요
12 | 2026-02-01 | 밸런싱 | 수치 조정 | 초기 자원 값 설정 | 완료 | 0.5 | 0
12 | 2026-02-01 | 밸런싱 | 수치 조정 | 농장/벌목장 생산량 테스트 | 완료 | 2 | 0
13 | 2026-02-02 | 밸런싱 | 수치 조정 | 항구 유지비 조정 | 완료 | 1 | 0
13 | 2026-02-02 | 밸런싱 | 수치 조정 | 플레이 테스트 (3~5판) | 완료 | 3 | 0 |  | 다회 플레이 가능하게 개선 필요
14 | 2026-02-03 | 밸런싱 & 폴리싱 | Final Polish | 최종 밸런싱 (수치 미세 조정) | 완료 | 4 | 0
15 | 2026-02-04 | 밸런싱 & 폴리싱 | Final Polish | 버그 수정 | 완료 | 4 | 0
15 | 2026-02-04 | 밸런싱 & 폴리싱 | Final Polish | UI 폴리싱 (정렬, 색상) | 완료 | 2 | 0
16 | 2026-02-05 | 밸런싱 & 폴리싱 | Final Polish | 사운드 효과 추가 (선택) | 완료 | 3 | 0
16 | 2026-02-05 | 빌드 & 테스트 | Build | Windows 빌드 생성 | 완료 | 1 | 0
16 | 2026-02-05 | 빌드 & 테스트 | Build | 빌드 테스트 (다른 PC) | 완료 | 2 | 0
17 | 2026-02-06 | 빌드 & 테스트 | Build | 해상도/설정 확인 | 완료 | 1 | 0
17 | 2026-02-06 | Steam 준비 | Steam Page | Steam 파트너 계정 설정 | 대기 | 1 | 0
17 | 2026-02-06 | Steam 준비 | Steam Page | 게임 제목/설명 작성 | 대기 | 2 | 0
17 | 2026-02-06 | Steam 준비 | Steam Page | 스크린샷 촬영 (5~10장) | 대기 | 2 | 0
18 | 2026-02-07 | Steam 준비 | Steam Page | 태그 선택 (전략, 시뮬레이션 등) | 대기 | 0.5 | 0
18 | 2026-02-07 | Steam 준비 | Steam Page | 가격 설정 | 대기 | 0.5 | 0
18 | 2026-02-07 | Steam 준비 | Steam Page | 빌드 업로드 | 대기 | 1 | 0

## Feature Tracker
Category | Feature | Sub-Feature | Status | Progress | Priority | Dependencies | Completion Date | Notes
그리드 시스템 | 5×5 그리드 | Grid Manager 구현 | 완료 | 0% | 높음 | -
그리드 시스템 | 5×5 그리드 | Tile 프리팹 생성 | 완료 | 0% | 높음 | Grid Manager
그리드 시스템 | 타일 카운트다운 | 숫자 할당 및 표시 | 완료 | 0% | 높음 | Tile 프리팹
그리드 시스템 | 타일 카운트다운 | 매 턴 -1 로직 | 완료 | 0% | 높음 | 턴 시스템
자원 시스템 | Resource Manager | 식량/목재 관리 | 완료 | 0% | 높음 | -
자원 시스템 | 자원 UI | 자원 표시 패널 | 완료 | 0% | 중간 | Resource Manager
건물 시스템 | 농장 | 농장 프리팹 | 완료 | 0% | 높음 | 자원 시스템 |  | 타일 숫자 기반 생산
건물 시스템 | 벌목장 | 벌목장 프리팹 | 완료 | 0% | 높음 | 자원 시스템 |  | 고정 생산량
건물 시스템 | 항구 | 항구 프리팹 | 완료 | 0% | 높음 | 자원 시스템 |  | 승리 조건
건물 시스템 | 건물 배치 | 배치/철거 UI | 완료 | 0% | 높음 | 건물 프리팹
턴 시스템 | Turn Manager | 8단계 턴 진행 | 완료 | 0% | 높음 | 자원/건물 시스템 |  | 순서 고정
턴 시스템 | 식량 소비 | 매 턴 소비 로직 | 완료 | 0% | 높음 | Turn Manager
게임 플로우 | 승리 조건 | 항구 목재 20 체크 | 완료 | 0% | 높음 | 항구 시스템
게임 플로우 | 패배 조건 | 식량 0 체크 | 완료 | 0% | 높음 | 자원 시스템
게임 플로우 | 결과 화면 | 승리/패배 UI | 완료 | 0% | 중간 | 승패 조건
UI/UX | 건물 선택 | 건물 패널 UI | 완료 | 0% | 중간 | 건물 시스템
UI/UX | 턴 요약 | 턴 정보 표시 | 완료 | 0% | 낮음 | Turn Manager
UI/UX | 튜토리얼 | 3~4단계 팝업 | 완료 | 0% | 중간 | 전체 시스템
밸런싱 | 수치 조정 | 초기 자원 | 완료 | 0% | 높음 | 자원 시스템
밸런싱 | 수치 조정 | 생산 공식 | 완료 | 0% | 높음 | 건물 시스템
밸런싱 | 플레이 테스트 | 3~5판 테스트 | 대기 | 0% | 높음 | 전체 시스템
출시 준비 | 빌드 | Windows 빌드 | 대기 | 0% | 높음 | 전체 시스템
출시 준비 | Steam | 스토어 페이지 작성 | 대기 | 0% | 높음 | 빌드 완료

## Weekly Milestones
Week | Days | Focus Area | Key Deliverables | Status | Completion % | Blockers
Week 1 | Day 1-4 | 기본 시스템 | • 5×5 그리드 생성 + 타일 숫자 표시 • 타일 카운트다운 시스템 • 타일 클릭 감지 • 기본 UI 틀 구성 | 대기 | 0%
Week 2 | Day 5-9 | 건물 & 자원 | • 건물 배치/철거 로직 • 자원 시스템 (식량, 목재) • 건물별 생산 로직 (농장, 벌목장) • 건물 선택 UI | 대기 | 0% | Week 1 완료 필요
Week 3 | Day 10-16 | 게임 플로우 | • 항구 시스템 (목재 투입) • 승리/패배 조건 구현 • 턴 요약 UI • 전체 UI 완성 + 기본 밸런싱 | 대기 | 0% | Week 2 완료 필요
Week 4 | Day 17-21 | 출시 준비 | • 밸런싱 조정 (수치 튜닝) • 버그 수정 + 폴리싱 • 빌드 테스트 (Windows) • Steam 페이지 작성 + 스크린샷 | 대기 | 0% | Week 3 완료 필요