## Daily Checklist
Day | Date | Task | Category | Status | Notes
1 | 2024-11-24 | Unity 프로젝트 생성 및 버전 관리 설정 | 프로젝트 초기 설정 | o
1 | 2024-11-24 | Input System 패키지 설치 및 액션 맵 구성 | Input System 구축 | o
2 | 2024-11-25 | 기본 이동 및 점프 메커니즘 완성 (5단계) | 3인칭 이동·점프 구현 | o
3 | 2024-11-26 | Blockout 테스트 맵 제작 (5단계) | 테스트 맵 제작 | o
4 | 2024-11-27 | 이동/점프 테스트용 플랫폼 배치 및 ProBuilder 활용 | 기본 플랫폼 배치 | o
5 | 2024-11-28 | Blender 기본 조작 익히기 (5단계) | Blender 기초 학습 | o
6 | 2024-11-29 | 기본 블록/큐브 모델 제작 (5단계) | 기본 모델 제작 | o
7 | 2024-11-30 | FBX 익스포트 설정 및 머티리얼 파이프라인 구축 (5단계) | Unity 임포트 파이프라인 | o
8 | 2024-12-01 | 카메라 시스템 기본 설정 | Cinemachine 설정 | o
9 | 2024-12-02 | 캐릭터 추적, 회전, 줌 기능 완성 (5단계) | 3인칭 카메라 구현 | o
10 | 2024-12-03 | 구현된 기능 전체 통합 테스트 (5단계) | 통합 테스트 | o
11 | 2024-12-04 | 전체 구조 점검 및 개선 | 버그 수정 및 리팩토링 | o
12 | 2024-12-05 | 벽 감지 및 부착 상태 관리 (5단계) | Stick Raycast 구현 | o
13 | 2024-12-06 | Stick 시간 관리 시스템 (5단계) | 유지력 시스템 구현 | o
14 | 2024-12-07 | 무게에 따른 유지력 감소 및 UI 프로토타입 (5단계) | 무거운 오브젝트 처리 |  | UI 프로토타입 완료 아이템 및 인벤토리 추가 시 변경
15 | 2024-12-08 | 말랑한 형태의 몸통 모델링 | 젤리 바디 모델링 시작
16 | 2024-12-09 | 기본 바디 모델링 완료 (5단계) | 젤리 바디 완성 | o | 캐릭터 종류 추가 필요
17 | 2024-12-10 | 젤리 재질 적용 준비 | 반투명 재질 준비
18 | 2024-12-11 | 파츠별 소켓 시스템 설계 포함 (5단계) | 팔 모델링
19 | 2024-12-12 | 다리 파츠 완성 (5단계) | 다리 모델링
20 | 2024-12-13 | 리깅 및 애니메이션 준비 (5단계) | Unity 모델 연결
21 | 2024-12-14 | Unity에서 젤리 머티리얼 테스트 | 머티리얼 적용 테스트
22 | 2024-12-15 | 파츠 분리 시스템 구현 (5단계) | 파츠 On/Off 시스템
23 | 2024-12-16 | 물리 기반 파츠 분리 (5단계) | 충격/낙하 파츠 분리
24 | 2024-12-17 | 각 파츠의 독립적인 젤리량 관리 (5단계) | 파츠 튕김 물리
25 | 2024-12-18 | 인벤토리 시스템 기본 구현 (5단계) | 파츠 줍기·장착
26 | 2024-12-19 | 파츠 관리 UI 구현 | 인벤토리 UI
27 | 2024-12-20 | 인벤토리 로직 완성 | 파츠 장착/탈착 로직
28 | 2024-12-21 | 블록, 자동차 등 기본 장난감 제작 (5단계) | 장난감 1~2종 모델링
29 | 2024-12-22 | 추가 장난감 오브젝트 제작 (5단계) | 장난감 3~4종 모델링
30 | 2024-12-23 | 1개월차 전체 통합 테스트 - 1인 플레이 가능 확인 | Month 1 마일스톤
31 | 2024-12-24 | 1개월차 기능 전체 점검 (5단계) | 전체 통합 테스트
32 | 2024-12-25 | 주요 버그 수정 | 크리티컬 버그 수정
33 | 2024-12-26 | 멀티플레이 입력 처리 (5단계) | PlayerInputManager 적용
34 | 2024-12-27 | 상·하 화면 분할 구현 (5단계) | 2인 화면 분할
35 | 2024-12-28 | 플레이어 생성/제거 관리 | 로컬 멀티플레이
36 | 2024-12-29 | 2×2 화면 분할 구현 (5단계) | 4인 분할 화면
37 | 2024-12-30 | 4인 동시 플레이 테스트 및 최적화 | 4인 플레이 테스트
38 | 2024-12-31 | Blender 키프레임 애니메이션 제작 (5단계) | Idle 애니메이션
39 | 2025-01-01 | 점프 애니메이션 완성 (5단계) | Jump 애니메이션
40 | 2025-01-02 | 기본 애니메이션 적용 테스트 | 애니메이션 교체 테스트
41 | 2025-01-03 | 벽에 붙은 상태 애니메이션 (5단계) | Stick Pose 애니메이션
42 | 2025-01-04 | 특수 상태 애니메이션 (5단계) | 늘어난 상태 애니메이션
43 | 2025-01-05 | 전체 애니메이션 통합 테스트 | 애니메이션 교체 테스트
44 | 2025-01-06 | 상태 전환 블렌딩 설정 (5단계) | Animator Controller
45 | 2025-01-07 | 시스템 통합 리팩토링 (5단계) | 코드 구조 개선
46 | 2025-01-08 | 중복 제거 및 성능 개선 | 성능 최적화 1차
47 | 2025-01-09 | 파츠별 젤리량 표시 (5단계) | 젤리량 UI
48 | 2025-01-10 | 유지력 분리 UI (5단계) | 유지력 게이지
49 | 2025-01-11 | 무게 계산 적용 및 HUD 정리 (5단계) | 무게 계산 UI
50 | 2025-01-12 | 타이틀 화면 구현 (5단계) | 메인 메뉴
51 | 2025-01-13 | 설정 메뉴 완성 (5단계) | 옵션 메뉴
52 | 2025-01-14 | Shader Graph 젤리 재질 구현 (5단계) | 젤리 반투명 재질
53 | 2025-01-15 | 장난감 색상, 텍스처 적용 (5단계) | 장난감 텍스처링 1차
54 | 2025-01-16 | 텍스처 완성 (5단계) | 장난감 텍스처링 2차
55 | 2025-01-17 | 추가 장난감 모델링 (5단계) | 장난감 추가 2~3종
56 | 2025-01-18 | 기차 오브젝트 제작 (5단계) | 기차 모델링
57 | 2025-01-19 | 기차 트랙 제작 (5단계) | 레일/트랙 모델링
58 | 2025-01-20 | 모든 모델 Unity 적용 테스트 (5단계) | 아트 교체 테스트
59 | 2025-01-21 | 씬 내 아트 배치 (5단계) | 아트 배치
60 | 2025-01-22 | 메인 화면용 모델링 (5단계) | 타이틀 오브젝트
61 | 2025-01-23 | 메인 화면용 젤리 포즈 제작 (5단계) - Month 2 마일스톤 | 젤리 포즈 2~3종
62 | 2025-01-24 | 협동 퍼즈 요소 (5단계) | 두 명이 들어야 하는 오브젝트
63 | 2025-01-25 | 협동 발판 시스템 (5단계) | 발판 기믹
64 | 2025-01-26 | 레버 퍼즐 구현 (5단계) | 레버 기믹
65 | 2025-01-27 | 이동 경로 및 속도 조정 (5단계) | 기차 움직임 테스트
66 | 2025-01-28 | 플랫폼 경로 설정 (5단계) | 움직이는 플랫폼
67 | 2025-01-29 | 협동 기믹 전체 테스트 (5단계) | 기믹 통합 테스트
68 | 2025-01-30 | 추가 협동 기믹 구현 (5단계) | 협동 기믹 1~2 추가
69 | 2025-01-31 | 장난감 더미 레벨 블록아웃 (5단계) | Stage 1 블록아웃
70 | 2025-02-01 | 등반 루트 설계 (5단계) | Stick 활용 구간
71 | 2025-02-02 | 파츠 수집 구간 배치 (5단계) | 파츠 회수 구간
72 | 2025-02-03 | Stage 1 협동 요소 배치 (5단계) | 협동 기믹 배치
73 | 2025-02-04 | Stage 1 장난감 배치 (5단계) | 장난감 오브젝트 배치
74 | 2025-02-05 | 배경 장난감 4~6종 배치 (5단계) | 내부 배경 장난감
75 | 2025-02-06 | 플레이 테스트 및 밸런싱 (5단계) | Stage 1 완성도 점검
76 | 2025-02-07 | Stage 2 기본 구성 (5단계) | 기차·차 플랫폼
77 | 2025-02-08 | Stage 2 플랫폼 경로 | 움직이는 플랫폼 경로
78 | 2025-02-09 | Stage 2 이동 오브젝트 배치 | 기차, 자동차 배치
79 | 2025-02-10 | Stage 2 환경 디테일 | 아트 배치
80 | 2025-02-11 | Stage 2 디테일 작업 | 환경 디테일 추가
81 | 2025-02-12 | 난이도 조정 (5단계) | Stage 2 점검
82 | 2025-02-13 | Stage 1, 2 완성 마일스톤 - 플레이 가능한 데모 | Stage 2 완성
83 | 2025-02-14 | 중세 레고 테마 구현 (5단계) | Stage 3 구성
84 | 2025-02-15 | Stage 3 특수 기믹 | 성, 대포 기믹
85 | 2025-02-16 | 합체 로봇 테마 구현 (5단계) | Stage 4 구성
86 | 2025-02-17 | Stage 4 보스 패턴 | 로봇 공격 패턴
87 | 2025-02-18 | 최종 UV 맵핑 (5단계) | UV 재정리
88 | 2025-02-19 | 최종 비주얼 품질 향상 (5단계) | 전체 아트 마감
89 | 2025-02-20 | 전체 아트 마무리 | 아트 폴리싱
90 | 2025-02-21 | Stick/Jump/Hit/파츠 분리 SFX (5단계) | 사운드 작업
91 | 2025-02-22 | 인벤토리 UI 개선, UI/UX 개선, 전체 UI 테스트, 파티클 작업 (5단계) | 최종 폴리싱 1
91 | 2025-02-22 | 카메라 연출, 젤리 탄성 리액션, 애니메이션 적용 (5단계) | 최종 폴리싱 2
91 | 2025-02-22 | 컨트롤러 개선, 멀티플레이 흐름 점검, 기초 통합 테스트 (5단계) | 최종 폴리싱 3
92 | 2025-02-23 | 게임 전체 밸런싱 (5단계) | 전체 밸런싱
92 | 2025-02-23 | 스팀 데모 준비 (5단계) | 데모 빌드
92 | 2025-02-23 | Remote Play Together 확인 (5단계) | Remote Play Together
92 | 2025-02-23 | 스팀 데모 업로드 및 최종 점검 완료 (5단계) | 스팀 데모 업로드

## Progress Summary
Category | Tasks | Progress
2인 화면 분할 | 1 | 0%
3인칭 이동·점프 구현 | 1 | 0%
3인칭 카메라 구현 | 1 | 0%
4인 분할 화면 | 1 | 0%
4인 플레이 테스트 | 1 | 0%
Animator Controller | 1 | 0%
Blender 기초 학습 | 1 | 0%
Cinemachine 설정 | 1 | 0%
Idle 애니메이션 | 1 | 0%
Input System 구축 | 1 | 0%
Jump 애니메이션 | 1 | 0%
Month 1 마일스톤 | 1 | 0%
PlayerInputManager 적용 | 1 | 0%
Remote Play Together | 1 | 0%
Stage 1 블록아웃 | 1 | 0%
Stage 1 완성도 점검 | 1 | 0%
Stage 2 완성 | 1 | 0%
Stage 2 점검 | 1 | 0%
Stage 3 구성 | 1 | 0%
Stage 4 구성 | 1 | 0%
Stick Pose 애니메이션 | 1 | 0%
Stick Raycast 구현 | 1 | 0%
Stick 활용 구간 | 1 | 0%
UV 재정리 | 1 | 0%
Unity 모델 연결 | 1 | 0%
Unity 임포트 파이프라인 | 1 | 0%
기믹 통합 테스트 | 1 | 0%
기본 모델 제작 | 1 | 0%
기본 플랫폼 배치 | 1 | 0%
기차 모델링 | 1 | 0%
기차 움직임 테스트 | 1 | 0%
기차, 자동차 배치 | 1 | 0%
기차·차 플랫폼 | 1 | 0%
내부 배경 장난감 | 1 | 0%
늘어난 상태 애니메이션 | 1 | 0%
다리 모델링 | 1 | 0%
데모 빌드 | 1 | 0%
두 명이 들어야 하는 오브젝트 | 1 | 0%
레버 기믹 | 1 | 0%
레일/트랙 모델링 | 1 | 0%
로봇 공격 패턴 | 1 | 0%
로컬 멀티플레이 | 1 | 0%
머티리얼 적용 테스트 | 1 | 0%
메인 메뉴 | 1 | 0%
무거운 오브젝트 처리 | 1 | 0%
무게 계산 UI | 1 | 0%
반투명 재질 준비 | 1 | 0%
발판 기믹 | 1 | 0%
버그 수정 및 리팩토링 | 1 | 0%
사운드 작업 | 1 | 0%
성, 대포 기믹 | 1 | 0%
성능 최적화 1차 | 1 | 0%
스팀 데모 업로드 | 1 | 0%
아트 교체 테스트 | 1 | 0%
아트 배치 | 2 | 0%
아트 폴리싱 | 1 | 0%
애니메이션 교체 테스트 | 2 | 0%
옵션 메뉴 | 1 | 0%
움직이는 플랫폼 | 1 | 0%
움직이는 플랫폼 경로 | 1 | 0%
유지력 게이지 | 1 | 0%
유지력 시스템 구현 | 1 | 0%
인벤토리 UI | 1 | 0%
장난감 1~2종 모델링 | 1 | 0%
장난감 3~4종 모델링 | 1 | 0%
장난감 오브젝트 배치 | 1 | 0%
장난감 추가 2~3종 | 1 | 0%
장난감 텍스처링 1차 | 1 | 0%
장난감 텍스처링 2차 | 1 | 0%
전체 밸런싱 | 1 | 0%
전체 아트 마감 | 1 | 0%
전체 통합 테스트 | 1 | 0%
젤리 바디 모델링 시작 | 1 | 0%
젤리 바디 완성 | 1 | 0%
젤리 반투명 재질 | 1 | 0%
젤리 포즈 2~3종 | 1 | 0%
젤리량 UI | 1 | 0%
최종 폴리싱 1 | 1 | 0%
최종 폴리싱 2 | 1 | 0%
최종 폴리싱 3 | 1 | 0%
충격/낙하 파츠 분리 | 1 | 0%
코드 구조 개선 | 1 | 0%
크리티컬 버그 수정 | 1 | 0%
타이틀 오브젝트 | 1 | 0%
테스트 맵 제작 | 1 | 0%
통합 테스트 | 1 | 0%
파츠 On/Off 시스템 | 1 | 0%
파츠 장착/탈착 로직 | 1 | 0%
파츠 줍기·장착 | 1 | 0%
파츠 튕김 물리 | 1 | 0%
파츠 회수 구간 | 1 | 0%
팔 모델링 | 1 | 0%
프로젝트 초기 설정 | 1 | 0%
협동 기믹 1~2 추가 | 1 | 0%
협동 기믹 배치 | 1 | 0%
환경 디테일 추가 | 1 | 0%

## Weekly Overview
Week | Days | Focus Area
Week 1 | Day 1-7 | 프로젝트 초기 설정 - Input System, 3인칭 이동·점프, 테스트 환경, Blender 기초
Week 2 | Day 8-14 | 카메라 & Stick 시스템 - Cinemachine, Stick Raycast, 유지력 시스템
Week 3 | Day 15-21 | 젤리 캐릭터 모델링 - 바디, 팔, 다리, Unity 연결
Week 4 | Day 22-30 | 파츠 시스템 완성 - 파츠 분리, 인벤토리, 장난감 오브젝트 [마일스톤: 1인 플레이 가능]
Week 5 | Day 31-37 | 멀티플레이 기반 - 통합 테스트, 2인/4인 화면 분할
Week 6 | Day 38-44 | 애니메이션 시스템 - Idle, Jump, Stick Pose, Animator Controller
Week 7 | Day 45-51 | 시스템 리팩토링 & UI - 코드 정리, 젤리량/유지력 UI, 메뉴
Week 8 | Day 52-61 | 아트 작업 1차 - 젤리 재질, 장난감 텍스처, 추가 모델링 [마일스톤: 멀티+아트 완성]
Week 9 | Day 62-68 | 협동 기믹 - 협동 오브젝트, 발판, 레버, 기차, 플랫폼
Week 10 | Day 69-75 | Stage 1 구성 - 장난감 더미, Stick 활용, 협동 기믹 배치
Week 11 | Day 76-82 | Stage 2 구성 - 움직이는 장난감, 기차·차 플랫폼 [마일스톤: 데모 완성]
Week 12 | Day 83-89 | Stage 3 & 4 - 중세 레고, 합체 로봇, 아트 마감
Week 13 | Day 90-92 | 사운드 & 출시 준비 - SFX, 폴리싱, 스팀 데모 [마일스톤: 출시 준비 완료]