## Daily Tasks
Day | Date | Category | Feature | Sub-Task | Progress | Est(h) | Act(h) | Blocker | Notes | 일일 진행률 | 📊 전체 진행률
1 | 2024-11-24 | 프로젝트 초기 설정 | 프로젝트 셋업 | Unity 프로젝트 생성 | 100% | 1 |  |  |  | 100% | 28.81%
|  | 프로젝트 초기 설정 | 프로젝트 셋업 | 버전 관리 설정 (Git) | 100% | 1 |  |  |  |  | 완료 | 80 / 291
|  | 프로젝트 초기 설정 | Input System | Input System 패키지 설치 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | 완료율 | 27.5%
|  | 프로젝트 초기 설정 | Input System | 액션 맵 구성 | 100% | 1.5 |  |  |  |  | 진행중 | 7
|  | 프로젝트 초기 설정 | 3인칭 이동·점프 | 캐릭터 컨트롤러 기본 설정 | 100% | 2 |  |  |  |  | 대기 | 204
2 | 2024-11-25 | 프로젝트 초기 설정 | 3인칭 이동·점프 | 이동 및 점프 메커니즘 구현 | 100% | 3 |  |  |  | 100% | 경과일 | Day 25 / 92
|  | 프로젝트 초기 설정 | 3인칭 이동·점프 | 물리 조정 및 테스트 | 100% | 2 |  |  |  |  | 목표일 | 2025-02-24
|  | 프로젝트 초기 설정 | 3인칭 이동·점프 | 파라미터 튜닝 | 100% | 3
3 | 2024-11-26 | 테스트 환경 구축 | 테스트 맵 | ProBuilder 설치 및 학습 | 100% | 1.5 |  |  |  | 100%
|  | 테스트 환경 구축 | 테스트 맵 | 기본 플랫폼 블록아웃 | 100% | 2.5
|  | 테스트 환경 구축 | 테스트 맵 | 테스트용 장애물 배치 | 100% | 2
|  | 테스트 환경 구축 | 테스트 맵 | 이동/점프 테스트 | 100% | 2
4 | 2024-11-27 | 테스트 환경 구축 | 테스트 맵 | 테스트 맵 개선 및 확장 | 100% | 3 |  |  |  | 100%
|  | 테스트 환경 구축 | 테스트 맵 | 콜라이더 및 물리 설정 | 100% | 2
|  | 테스트 환경 구축 | 테스트 맵 | 최종 테스트 | 100% | 3
5 | 2024-11-28 | 3D 모델링 기초 | Blender 학습 | Blender 인터페이스 익히기 | 100% | 2 |  |  |  | 100%
|  | 3D 모델링 기초 | Blender 학습 | 기본 단축키 연습 | 100% | 2
|  | 3D 모델링 기초 | Blender 학습 | 모델링 기초 튜토리얼 | 100% | 4
6 | 2024-11-29 | 3D 모델링 기초 | 기본 모델 제작 | 큐브/구 기본 형태 모델링 | 100% | 3 |  |  |  | 100%
|  | 3D 모델링 기초 | 기본 모델 제작 | 블록 장난감 프로토타입 | 100% | 3
|  | 3D 모델링 기초 | 기본 모델 제작 | 머티리얼 기초 적용 | 100% | 2
7 | 2024-11-30 | 3D 모델링 기초 | Unity 임포트 | FBX 익스포트 설정 | 100% | 2 |  |  |  | 100%
|  | 3D 모델링 기초 | Unity 임포트 | Unity 임포트 테스트 | 100% | 2
|  | 3D 모델링 기초 | Unity 임포트 | 머티리얼 파이프라인 구축 | 100% | 3
8 | 2024-12-01 | 카메라 시스템 | Cinemachine | Cinemachine 패키지 설치 | 100% | 0.5 |  |  |  | 100%
|  | 카메라 시스템 | Cinemachine | Virtual Camera 설정 | 100% | 2
|  | 카메라 시스템 | Cinemachine | 카메라 추적 구현 | 100% | 2.5
|  | 카메라 시스템 | Cinemachine | 카메라 회전 및 줌 | 100% | 3
9 | 2024-12-02 | 카메라 시스템 | 3인칭 카메라 | 카메라 거리 조정 | 100% | 2 |  |  |  | 100%
|  | 카메라 시스템 | 3인칭 카메라 | 카메라 각도 설정 | 100% | 2
|  | 카메라 시스템 | 3인칭 카메라 | 카메라 충돌 처리 | 100% | 3
10 | 2024-12-03 | 통합 테스트 | 전체 구조 점검 | 이동/점프/카메라 통합 테스트 | 100% | 3 |  |  |  | 100%
|  | 통합 테스트 | 전체 구조 점검 | 입력 시스템 검증 | 100% | 2
|  | 통합 테스트 | 전체 구조 점검 | 물리 동작 확인 | 100% | 3
11 | 2024-12-04 | 통합 테스트 | 버그 수정 | 발견된 버그 목록 작성 | 100% | 1 |  |  |  | 100%
|  | 통합 테스트 | 버그 수정 | 크리티컬 버그 수정 | 100% | 3
|  | 통합 테스트 | 버그 수정 | 코드 리팩토링 | 100% | 4
12 | 2024-12-05 | Stick 시스템 | Raycast 구현 | 벽 감지 시스템 설계 | 100% | 2 |  |  |  | 100%
|  | Stick 시스템 | Raycast 구현 | Raycast 구현 | 100% | 3
|  | Stick 시스템 | Raycast 구현 | 부착 가능 영역 판정 | 100% | 3
13 | 2024-12-06 | Stick 시스템 | 유지력 시스템 | 부착 상태 관리 | 100% | 2 |  |  |  | 100%
|  | Stick 시스템 | 유지력 시스템 | 시간 기반 유지력 감소 | 100% | 3
|  | Stick 시스템 | 유지력 시스템 | 유지력 UI 프로토타입 | 100% | 3
14 | 2024-12-07 | Stick 시스템 | 무게 처리 | 무게 시스템 설계 | 100% | 2 |  |  |  | 100%
|  | Stick 시스템 | 무게 처리 | 무게에 따른 유지력 감소 | 100% | 3
|  | Stick 시스템 | 무게 처리 | 무게 시각화 테스트 | 100% | 3
15 | 2024-12-08 | 젤리 바디 모델링 | 몸통 제작 | 기본 바디 형태 스케치 | 100% | 1.5 |  |  |  | 75%
|  | 젤리 바디 모델링 | 몸통 제작 | 말랑한 실루엣 모델링 | 75% | 3 |  |  | 말랑한지 모르겠음
|  | 젤리 바디 모델링 | 몸통 제작 | 토폴로지 정리 | 50% | 3.5 |  |  | 토폴로지 필요한지 모르겠음
16 | 2024-12-09 | 젤리 바디 모델링 | 바디 완성 | 곰 바디 모델링 | 100% | 2.5 |  |  | 4종 완료: 곰, 고양이, 원숭이, 개구리 | 100%
|  | 젤리 바디 모델링 | 바디 완성 | 고양이 바디 모델링 | 100% | 2.5
|  | 젤리 바디 모델링 | 바디 완성 | 원숭이 바디 모델링 | 100% | 2.5
17 | 2024-12-10 | 젤리 바디 모델링 | 바디 완성 | 개구리 바디 모델링 | 100% | 2.5 |  |  |  | 100%
|  | 젤리 재질 | 반투명 재질 | 셰이더 그래프 기초 학습 | 100% | 2
|  | 젤리 재질 | 반투명 재질 | 반투명 효과 적용 | 100% | 3.5
18 | 2024-12-11 | 파츠 모델링 | 팔 제작 | 파츠 소켓 시스템 설계 | 100% | 1.5 |  |  |  | 100%
|  | 파츠 모델링 | 팔 제작 | 팔 파츠 모델링 | 100% | 3
|  | 파츠 모델링 | 팔 제작 | 관절 구조 정리 | 100% | 3.5
19 | 2024-12-12 | 파츠 모델링 | 다리 제작 | 다리 파츠 모델링 | 100% | 3 |  |  |  | 100%
|  | 파츠 모델링 | 다리 제작 | 발 디테일 작업 | 100% | 2.5 |  |  | 발 디테일 없음
|  | 파츠 모델링 | 다리 제작 | 파츠 간 연결 확인 | 100% | 2.5 |  |  | 완료
20 | 2024-12-13 | Unity 모델 연결 | 리깅 | 기본 본 구조 설정 | 100% | 3 |  |  |  | 100%
|  | Unity 모델 연결 | 리깅 | 본 웨이트 페인팅 | 100% | 3 |  |  | 오토 웨이트 페인팅 사용
|  | Unity 모델 연결 | 리깅 | 관절 제약 설정 | 100% | 2 |  |  | 안 함
21 | 2024-12-14 | Unity 모델 연결 | 머티리얼 | Unity 머티리얼 적용 | 100% | 2 |  |  |  | 100%
|  | Unity 모델 연결 | 머티리얼 | 반투명 셰이더 최적화 | 100% | 3
|  | Unity 모델 연결 | 머티리얼 | 전체 모델 테스트 | 100% | 3
22 | 2024-12-15 | 파츠 시스템 | 파츠 분리 | 파츠 On/Off 시스템 설계 | 100% | 2 |  |  | 파츠 분리 시 페널티 | 66.67%
|  | 파츠 시스템 | 파츠 분리 | 파츠 활성화/비활성화 구현 | 100% | 3
|  | 파츠 시스템 | 파츠 분리 | 파츠 상태 UI 연동 | 0% | 3 |  |  | UI 이미지 필요
23 | 2024-12-16 | 파츠 시스템 | 충격 처리 | 충격 감지 시스템 | 100% | 3 |  |  |  | 100%
|  | 파츠 시스템 | 충격 처리 | 낙하 데미지 계산 | 100% | 2.5
|  | 파츠 시스템 | 충격 처리 | 파츠 분리 트리거 | 100% | 2.5 | 3.5
24 | 2024-12-17 | 파츠 시스템 | 물리 처리 | 파츠 튕김 물리 구현 | 100% | 3 |  |  |  | 100%
|  | 파츠 시스템 | 물리 처리 | 각 파츠별 젤리량 관리 | 100% | 3
|  | 파츠 시스템 | 물리 처리 | 분리된 파츠 드롭 처리 | 100% | 2 |  |  | 곰 젤리 완성
25 | 2024-12-18 | 파츠 시스템 | 인벤토리 | 인벤토리 UI 레이아웃 | 50% | 1.5 |  |  |  | 80%
|  | 파츠 시스템 | 인벤토리 | 파츠 슬롯 구조 (ScriptableObject) | 100% | 2 |  |  | ScriptableObject 미사용
|  | 파츠 시스템 | 인벤토리 | 파츠 줍기 상호작용 | 100% | 2
|  | 파츠 시스템 | 인벤토리 | 파츠 장착/탈착 로직 | 50% | 2.5
|  | 파츠 시스템 | 인벤토리 | UI 업데이트 연동 | 100% | 2 |  |  | 파츠 장착 상태 UI 연결 X
26 | 2024-12-19 | UI | 인벤토리 UI | UI 캔버스 구조 | 30% | 1.5 |  |  |  | 32%
|  | UI | 인벤토리 UI | 파츠 아이콘 제작 | 50% | 2
|  | UI | 인벤토리 UI | 드래그&드롭 구현 | 0% | 2.5
|  | UI | 인벤토리 UI | 젤리량 게이지 | 80% | 2
|  | UI | 인벤토리 UI | UI 애니메이션 | 0% | 2
27 | 2024-12-20 | 파츠 시스템 | 장착 로직 | 파츠 소켓 시스템 설계 문서 | 100% | 1 |  |  | 소켓X 파츠 활성화/비활성화만 존재 | 60%
|  | 파츠 시스템 | 장착 로직 | 소켓별 제약 조건 | 100% | 2.5 |  |  | 소켓별 제약 조건 없음
|  | 파츠 시스템 | 장착 로직 | 파츠 교체 시 능력치 변경 | 100% | 2 |  |  | 파츠 교체 시 능력치 변경 없음
|  | 파츠 시스템 | 장착 로직 | 아이템 무게 시스템 | 0% | 2.5
|  | 파츠 시스템 | 장착 로직 | 통합 테스트 | 0% | 2
28 | 2024-12-21 | 모델링 | 장난감 1-2종 | 블록 장난감 모델링 | 100% | 2 |  |  |  | 20%
|  | 모델링 | 장난감 1-2종 | 자동차 장난감 모델링 | 0% | 3
|  | 모델링 | 장난감 1-2종 | UV 언랩 | 0% | 2
|  | 모델링 | 장난감 1-2종 | Unity 임포트 및 콜라이더 | 0% | 2
|  | 모델링 | 장난감 1-2종 | 머티리얼 적용 | 0% | 1
29 | 2024-12-22 | 모델링 | 장난감 3-4종 | 공 장난감 모델링 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | 모델링 | 장난감 3-4종 | 인형 장난감 모델링 | 0% | 3
|  | 모델링 | 장난감 3-4종 | 로봇 부품 모델링 | 0% | 2.5
|  | 모델링 | 장난감 3-4종 | 텍스처 작업 | 0% | 1.5
|  | 모델링 | 장난감 3-4종 | Unity 적용 및 물리 | 0% | 1
30 | 2024-12-23 | 통합 | 1개월차 마일스톤 | 전체 기능 통합 테스트 | 0% | 2 |  |  | 마일스톤: 1인 플레이 가능 | 0%
|  | 통합 | 1개월차 마일스톤 | 1인 플레이 가능 확인 | 0% | 2
|  | 통합 | 1개월차 마일스톤 | 크리티컬 버그 수정 | 0% | 3
|  | 통합 | 1개월차 마일스톤 | 코드 리팩토링 | 0% | 2
|  | 통합 | 1개월차 마일스톤 | 다음 주차 준비 | 0% | 1
31 | 2024-12-24 | 멀티플레이 | 통합 테스트 | 1개월차 기능 전체 점검 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 멀티플레이 | 통합 테스트 | 성능 측정 및 최적화 | 0% | 2.5
|  | 멀티플레이 | 통합 테스트 | 버그 리스트 작성 | 0% | 2.5
32 | 2024-12-25 | 멀티플레이 | 통합 테스트 | 크리티컬 버그 수정 | 0% | 4 |  |  |  | 0%
|  | 멀티플레이 | 통합 테스트 | 플레이 테스트 | 0% | 4
33 | 2024-12-26 | 멀티플레이 | 2인 분할 | PlayerInputManager 설정 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | 멀티플레이 | 2인 분할 | 입력 디바이스 할당 | 0% | 2.5
|  | 멀티플레이 | 2인 분할 | 플레이어 생성/제거 | 0% | 3.5
34 | 2024-12-27 | 멀티플레이 | 2인 분할 | 화면 상하 분할 구현 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 멀티플레이 | 2인 분할 | 개별 카메라 설정 | 0% | 3
|  | 멀티플레이 | 2인 분할 | 2인 플레이 테스트 | 0% | 2
35 | 2024-12-28 | 멀티플레이 | 2인 분할 | UI 분할 화면 대응 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 멀티플레이 | 2인 분할 | 입력 충돌 방지 | 0% | 3
|  | 멀티플레이 | 2인 분할 | 2인 협동 테스트 | 0% | 2
36 | 2024-12-29 | 멀티플레이 | 4인 분할 | 화면 2x2 분할 구현 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 멀티플레이 | 4인 분할 | 4개 카메라 동기화 | 0% | 3
|  | 멀티플레이 | 4인 분할 | 화면 크기 최적화 | 0% | 2
37 | 2024-12-30 | 멀티플레이 | 4인 분할 | 4인 입력 처리 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 멀티플레이 | 4인 분할 | 성능 최적화 | 0% | 3
|  | 멀티플레이 | 4인 분할 | 4인 플레이 테스트 | 0% | 2
38 | 2024-12-31 | 애니메이션 | Idle | Idle 포즈 설정 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | 애니메이션 | Idle | Idle 애니메이션 제작 | 0% | 3
|  | 애니메이션 | Idle | Unity 임포트 및 테스트 | 0% | 3
39 | 2025-01-01 | 애니메이션 | Jump | Jump 시작 포즈 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | 애니메이션 | Jump | 공중 포즈 | 0% | 2
|  | 애니메이션 | Jump | 착지 포즈 | 0% | 2
40 | 2025-01-02 | 애니메이션 | Jump | Jump 애니메이션 완성 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 애니메이션 | Jump | Unity 적용 및 블렌딩 | 0% | 3
|  | 애니메이션 | Jump | 점프 애니메이션 테스트 | 0% | 2
41 | 2025-01-03 | 애니메이션 | Stick Pose | 벽 붙기 포즈 설정 | 0% | 2.5 |  |  |  | 0%
|  | 애니메이션 | Stick Pose | 늘어난 상태 애니메이션 | 0% | 3
|  | 애니메이션 | Stick Pose | Unity 적용 | 0% | 2.5
42 | 2025-01-04 | 애니메이션 | Walk | Walk 사이클 제작 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 애니메이션 | Walk | 속도별 블렌딩 | 0% | 3
|  | 애니메이션 | Walk | Unity 적용 및 테스트 | 0% | 2
43 | 2025-01-05 | 애니메이션 | Animator | Animator Controller 생성 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | 애니메이션 | Animator | 상태 전환 설정 | 0% | 3
|  | 애니메이션 | Animator | 파라미터 설정 | 0% | 3
44 | 2025-01-06 | 애니메이션 | 통합 | 애니메이션 블렌딩 최적화 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 애니메이션 | 통합 | 전체 애니메이션 테스트 | 0% | 3
|  | 애니메이션 | 통합 | 버그 수정 | 0% | 2
45 | 2025-01-07 | 리팩토링 | 코드 정리 | 중복 코드 제거 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 리팩토링 | 코드 정리 | 네이밍 통일 | 0% | 2
|  | 리팩토링 | 코드 정리 | 주석 추가 | 0% | 3
46 | 2025-01-08 | 리팩토링 | 구조 개선 | 스크립트 구조 개선 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 리팩토링 | 구조 개선 | 성능 최적화 1차 | 0% | 3
|  | 리팩토링 | 구조 개선 | 메모리 사용량 체크 | 0% | 2
47 | 2025-01-09 | UI | 젤리량 UI | 젤리량 게이지 설계 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | UI | 젤리량 UI | 파츠별 게이지 구현 | 0% | 3
|  | UI | 젤리량 UI | 실시간 업데이트 연동 | 0% | 3
48 | 2025-01-10 | UI | 유지력 UI | 유지력 게이지 개선 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | UI | 유지력 UI | 무게 표시 추가 | 0% | 2
|  | UI | 유지력 UI | 경고 시스템 | 0% | 2
49 | 2025-01-11 | UI | HUD | HUD 레이아웃 설계 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | UI | HUD | HUD 요소 배치 | 0% | 3
|  | UI | HUD | 멀티플레이 HUD 대응 | 0% | 3
50 | 2025-01-12 | UI | 메인 메뉴 | 타이틀 화면 디자인 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | UI | 메인 메뉴 | 메뉴 버튼 구현 | 0% | 3
|  | UI | 메인 메뉴 | 플레이어 초대 UI | 0% | 2
51 | 2025-01-13 | UI | 옵션 메뉴 | 옵션 화면 레이아웃 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | UI | 옵션 메뉴 | 설정 저장/로드 | 0% | 3
|  | UI | 옵션 메뉴 | 전체 UI 테스트 | 0% | 3
52 | 2025-01-14 | 아트 | 젤리 재질 | Shader Graph 고급 학습 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | 아트 | 젤리 재질 | 반투명 효과 개선 | 0% | 3
|  | 아트 | 젤리 재질 | 하이라이트 추가 | 0% | 3
53 | 2025-01-15 | 아트 | 장난감 텍스처 | 블록 텍스처 제작 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 아트 | 장난감 텍스처 | 자동차 텍스처 제작 | 0% | 3
|  | 아트 | 장난감 텍스처 | 플라스틱 질감 구현 | 0% | 2
54 | 2025-01-16 | 아트 | 장난감 텍스처 | 공/인형 텍스처 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 아트 | 장난감 텍스처 | 로봇 텍스처 | 0% | 3
|  | 아트 | 장난감 텍스처 | Unity 적용 및 최적화 | 0% | 2
55 | 2025-01-17 | 모델링 | 추가 장난감 | 레고 블록 모델링 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 모델링 | 추가 장난감 | 병정 인형 모델링 | 0% | 3
|  | 모델링 | 추가 장난감 | UV 언랩 | 0% | 2
56 | 2025-01-18 | 모델링 | 기차 | 기차 본체 모델링 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 모델링 | 기차 | 기차 바퀴 및 디테일 | 0% | 3
|  | 모델링 | 기차 | 텍스처 작업 | 0% | 2
57 | 2025-01-19 | 모델링 | 레일/트랙 | 레일 모델링 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | 모델링 | 레일/트랙 | 트랙 곡선 처리 | 0% | 3
|  | 모델링 | 레일/트랙 | Unity 임포트 | 0% | 3
58 | 2025-01-20 | 아트 | 통합 | 모든 모델 Unity 적용 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 아트 | 통합 | 머티리얼 일괄 적용 | 0% | 3
|  | 아트 | 통합 | 라이팅 테스트 | 0% | 2
59 | 2025-01-21 | 아트 | 배치 | 장난감 배치 테스트 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 아트 | 배치 | 환경 디테일 추가 | 0% | 3
|  | 아트 | 배치 | 최종 비주얼 확인 | 0% | 2
60 | 2025-01-22 | 모델링 | 타이틀 오브젝트 | 타이틀 로고 모델링 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | 모델링 | 타이틀 오브젝트 | 메인 화면용 오브젝트 | 0% | 3
|  | 모델링 | 타이틀 오브젝트 | Unity 적용 | 0% | 3
61 | 2025-01-23 | 모델링 | 젤리 포즈 | 포즈 1: 점프 자세 | 0% | 2.5 |  |  | 마일스톤: 멀티+아트 완성 | 0%
|  | 모델링 | 젤리 포즈 | 포즈 2: 부착 자세 | 0% | 2.5
|  | 모델링 | 젤리 포즈 | 포즈 3: 협동 자세 | 0% | 3
62 | 2025-01-24 | 협동 기믹 | 협동 오브젝트 | 무거운 오브젝트 시스템 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 협동 기믹 | 협동 오브젝트 | 2인 동시 들기 구현 | 0% | 3
|  | 협동 기믹 | 협동 오브젝트 | 무게 분산 계산 | 0% | 2
63 | 2025-01-25 | 협동 기믹 | 협동 오브젝트 | 협동 오브젝트 테스트 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 협동 기믹 | 협동 오브젝트 | 피드백 개선 | 0% | 3
|  | 협동 기믹 | 협동 오브젝트 | 버그 수정 | 0% | 2
64 | 2025-01-26 | 협동 기믹 | 발판 기믹 | 압력 감지 발판 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 협동 기믹 | 발판 기믹 | 타이머 발판 | 0% | 3
|  | 협동 기믹 | 발판 기믹 | 발판 비주얼 피드백 | 0% | 2
65 | 2025-01-27 | 협동 기믹 | 레버 기믹 | 레버 상호작용 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 협동 기믹 | 레버 기믹 | 레버 연결 시스템 | 0% | 3
|  | 협동 기믹 | 레버 기믹 | 레버 애니메이션 | 0% | 2
66 | 2025-01-28 | 협동 기믹 | 기차 플랫폼 | 기차 이동 경로 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 협동 기믹 | 기차 플랫폼 | 플레이어 탑승 처리 | 0% | 3
|  | 협동 기믹 | 기차 플랫폼 | 기차 속도 조정 | 0% | 2
67 | 2025-01-29 | 협동 기믹 | 기차 애니메이션 | 기차 움직임 애니메이션 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 협동 기믹 | 기차 애니메이션 | 바퀴 회전 | 0% | 2
|  | 협동 기믹 | 기차 애니메이션 | 효과음 추가 | 0% | 3
68 | 2025-01-30 | 협동 기믹 | 통합 | 기믹 통합 테스트 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 협동 기믹 | 통합 | 협동 플레이 테스트 | 0% | 3
|  | 협동 기믹 | 통합 | 밸런싱 | 0% | 2
69 | 2025-01-31 | 레벨 디자인 | Stage 1 | 장난감 더미 블록아웃 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 등반 루트 설계 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 난이도 조정 | 0% | 2
70 | 2025-02-01 | 레벨 디자인 | Stage 1 | Stick 활용 구간 배치 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 점프 구간 배치 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 체크포인트 설정 | 0% | 2
71 | 2025-02-02 | 레벨 디자인 | Stage 1 | 파츠 회수 구간 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 젤리 아이템 배치 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 레벨 흐름 테스트 | 0% | 2
72 | 2025-02-03 | 레벨 디자인 | Stage 1 | 협동 기믹 1 배치 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 협동 기믹 2 배치 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 기믹 연결성 확인 | 0% | 2
73 | 2025-02-04 | 레벨 디자인 | Stage 1 | 장난감 오브젝트 배치 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 내부 배경 장식 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 라이팅 조정 | 0% | 2
74 | 2025-02-05 | 레벨 디자인 | Stage 1 | 플레이 테스트 | 0% | 4 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 밸런싱 조정 | 0% | 4
75 | 2025-02-06 | 레벨 디자인 | Stage 1 | 버그 수정 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | 최종 점검 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 1 | Stage 1 완성 확정 | 0% | 2
76 | 2025-02-07 | 레벨 디자인 | Stage 2 | 기차 플랫폼 블록아웃 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 차 플랫폼 블록아웃 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 이동 경로 설계 | 0% | 2
77 | 2025-02-08 | 레벨 디자인 | Stage 2 | 기차 속도 조정 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 차 움직임 패턴 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 충돌 처리 | 0% | 3
78 | 2025-02-09 | 레벨 디자인 | Stage 2 | 플랫폼 경로 최적화 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 난이도 조정 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 협동 요소 추가 | 0% | 2
79 | 2025-02-10 | 레벨 디자인 | Stage 2 | 환경 오브젝트 배치 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 장난감 배치 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 디테일 추가 | 0% | 2
80 | 2025-02-11 | 레벨 디자인 | Stage 2 | 라이팅 및 분위기 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 효과음 추가 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 비주얼 폴리싱 | 0% | 2
81 | 2025-02-12 | 레벨 디자인 | Stage 2 | 플레이 테스트 | 0% | 4 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 밸런싱 | 0% | 4
82 | 2025-02-13 | 레벨 디자인 | Stage 2 | 버그 수정 | 0% | 3 |  |  | 마일스톤: 데모 완성 | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | 최종 점검 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 2 | Stage 2 완성 확정 | 0% | 2
83 | 2025-02-14 | 레벨 디자인 | Stage 3 | 중세 레고 블록아웃 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 3 | 성 구조 설계 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 3 | 던전 경로 | 0% | 2
84 | 2025-02-15 | 레벨 디자인 | Stage 3 | 성문 기믹 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 3 | 대포 기믹 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 3 | 발사 메커니즘 | 0% | 2
85 | 2025-02-16 | 레벨 디자인 | Stage 4 | 로봇 테마 블록아웃 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 4 | 로봇 배치 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 4 | 공격 패턴 설계 | 0% | 2
86 | 2025-02-17 | 레벨 디자인 | Stage 4 | 콘솔 상호작용 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 레벨 디자인 | Stage 4 | 로봇 활성화 시스템 | 0% | 3
|  | 레벨 디자인 | Stage 4 | 난이도 조정 | 0% | 2
87 | 2025-02-18 | 아트 | UV 재정리 | 전체 모델 UV 점검 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 아트 | UV 재정리 | 텍스처 최적화 | 0% | 3
|  | 아트 | UV 재정리 | 아틀라스 생성 | 0% | 2
88 | 2025-02-19 | 아트 | 최종 마감 | 모든 재질 최종 점검 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 아트 | 최종 마감 | 라이팅 마무리 | 0% | 3
|  | 아트 | 최종 마감 | 후처리 효과 | 0% | 2
89 | 2025-02-20 | 아트 | 최종 마감 | 전체 비주얼 퀄리티 확인 | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 아트 | 최종 마감 | 스크린샷 촬영 | 0% | 3
|  | 아트 | 최종 마감 | 아트 최종 승인 | 0% | 2
90 | 2025-02-21 | 사운드 | 효과음 | Stick/Jump/Hit SFX | 0% | 3 |  |  |  | 0%
|  | 사운드 | 효과음 | 파츠 분리/튕김 SFX | 0% | 3
|  | 사운드 | 효과음 | UI SFX | 0% | 2
91 | 2025-02-22 | 폴리싱 | 최종 점검 | 파티클 효과 | 0% | 2 |  |  |  | 0%
|  | 폴리싱 | 최종 점검 | 카메라 연출 | 0% | 2
|  | 폴리싱 | 최종 점검 | 전체 밸런싱 | 0% | 2
|  | 폴리싱 | 최종 점검 | 버그 수정 | 0% | 2
92 | 2025-02-23 | 출시 준비 | 스팀 | 데모 빌드 | 0% | 2 |  |  | 마일스톤: 출시 준비 완료 | 0%
|  | 출시 준비 | 스팀 | Remote Play Together 확인 | 0% | 2
|  | 출시 준비 | 스팀 | 스팀 데모 업로드 | 0% | 2
|  | 출시 준비 | 스팀 | 최종 점검 및 출시 | 0% | 2

## Feature Tracker
Category | Feature | Sub-Feature | Status | Progress | Priority | Dependencies | Completion Date | Notes
코딩(기능) | 이동 | WASD 이동 입력 처리 | 완료 | 100% | High | - | 2025-11-25
| 이동 | 캐릭터 컨트롤러 물리 적용 | 완료 | 100% | High | WASD 이동 | 2025-11-25
| 점프 | 점프 입력 처리 (Space) | 완료 | 100% | High | - | 2025-11-25
| 점프 | 점프 물리 및 높이 조정 | 완료 | 100% | High | 점프 입력 | 2025-11-25
| 부착 | 벽 감지 (Raycast) | 완료 | 100% | High | - | 2025-12-05
| 부착 | 부착 상태 관리 | 완료 | 100% | High | 벽 감지 | 2025-12-05
| 부착 | 유지력 시스템 (시간 감소) | 완료 | 100% | High | 부착 상태 | 2025-12-06
| 부착 | 무게에 따른 유지력 감소 | 대기 | 0% | High | 유지력 시스템 | 2025-12-07
| 부착 | 부착 중 이동 (손 위치 고정) | 대기 | 0% | High | 부착 상태 |  | 새총 발사 기능 필요
| 발사 | 부착 중 이동 방향 입력 | 대기 | 0% | High | 부착 중 이동
| 발사 | 3인칭 카메라 구도 전환 | 대기 | 0% | High | - |  | 발사 시점 카메라 조정
| 발사 | 발사 물리 계산 (탄성) | 대기 | 0% | High | 부착 중 이동 |  | 앵그리버드 스타일
| 발사 | 발사 후 착지 처리 | 대기 | 0% | High | 발사 물리
| 파츠 분리 | 파츠 제거 트리거 (무게, 데미지) | 완료 | 100% | High | 파츠 시스템 | 2025-12-25
| 파츠 분리 | 캐릭터 파츠 비활성화 | 완료 | 100% | High | 파츠 제거 | 2025-12-26
| 파츠 분리 | 파츠별 기능 저하 적용 | 완료 | 100% | High | 파츠 비활성화 | 2025-12-27 | 머리-시야, 팔-잡기, 다리-이동
| 잡기 | 물체 잡기 (상호작용) | 진행중 | 50% | High | - |  | E 키 입력
| 잡기 | 잡은 물체 이동 처리 | 진행중 | 50% | High | 물체 잡기
| 잡기 | 플레이어 잡기 (협동) | 대기 | 0% | High | 멀티플레이 |  | Left Click
| 잡기 | 잡은 플레이어 당기기 | 대기 | 0% | High | 플레이어 잡기
| 줍기 | 파츠 줍기 | 완료 | 100% | High | 파츠 분리 | 2025-12-25
| 젤리 시스템 | 젤리양 관리 (파츠별) | 진행중 | 30% | High | 파츠 시스템
| 젤리 시스템 | 젤리 부착 (소켓 시스템) | 진행중 | 30% | High | 젤리양 관리
| 이동 | 이동 속도 조정 및 파츠별 차이 | 완료 | 100% | Medium | 파츠 시스템 | 2025-11-26 | 다리 파츠에 따라 속도 차등
| 점프 | 이중 점프 방지 | 완료 | 100% | Medium | 점프 물리 | 2025-11-26
| 발사 | 포물선 UI 표시 | 대기 | 0% | Medium | 카메라 구도
| 파츠 분리 | 분리된 파츠 물리 (튕김) | 진행중 | 50% | Medium | 파츠 비활성화
| 잡기 | 무게에 따른 잡기 가능 여부 | 진행중 | 25% | Medium | 젤리양 시스템
| 줍기 | 아이템 감지 (Trigger) | 진행중 | 50% | Medium | -
| 줍기 | 아이템 줍기 (E 키) | 진행중 | 50% | Medium | 아이템 감지
| 줍기 | 인벤토리에 추가 | 진행중 | 50% | Medium | 인벤토리 시스템
| 아이템 사용 | 아이템 선택 UI | 대기 | 0% | Medium | 인벤토리 UI
| 아이템 사용 | 아이템 사용 (E 유지) | 대기 | 0% | Medium | 아이템 선택
| 아이템 사용 | 아이템별 효과 적용 | 대기 | 0% | Medium | 아이템 사용
| 젤리 시스템 | 젤리 분할 (양도) | 대기 | 0% | Medium | 젤리 부착
| 파츠 분리 | 파츠 재부착 불가 처리 | 대기 | 0% | Low | 파츠 분리
| 젤리 시스템 | 크기 감소/증가 비주얼 | 대기 | 0% | Low | 젤리양 관리
모델링 | 캐릭터 | 젤리 바디 모델링 (4종류) | 완료 | 100% | High | - | 2025-12-09 | 곰, 고양이, 원숭이, 개구리
| 캐릭터 | 팔 파츠 모델링 | 완료 | 100% | High | 바디 | 2025-12-11
| 캐릭터 | 다리 파츠 모델링 | 완료 | 100% | High | 바디 | 2025-12-12
| 캐릭터 | 머리 파츠 모델링 | 완료 | 100% | High | 바디 | 2025-12-12
| 캐릭터 | 리깅 (기본 본 구조) | 진행중 | 50% | High | 전체 파츠
| 오브젝트 | 블록 장난감 | 진행중 | 75% | High | -
| 오브젝트 | 자동차 장난감 | 대기 | 0% | High | -
| 오브젝트 | 기차 장난감 | 대기 | 0% | High | - |  | Stage 2 필요
| 캐릭터 | 반투명 재질 적용 | 완료 | 100% | Medium | 바디 | 2025-12-10
| 오브젝트 | 공 장난감 | 대기 | 0% | Medium | -
| 오브젝트 | 인형 장난감 | 대기 | 0% | Medium | -
| 오브젝트 | 레고 성/대포 | 대기 | 0% | Medium | - |  | Stage 3 필요
| 오브젝트 | 로봇 장난감 | 대기 | 0% | Medium | - |  | Stage 4 필요
| 아이템 | 젤리 회복 아이템 | 대기 | 0% | Medium | -
| 아이템 | 파츠 강화 아이템 | 대기 | 0% | Low | -
애니메이션 | 캐릭터 | 대기 (Idle) | 대기 | 0% | High | 리깅
| 캐릭터 | 이동 (Walk) | 대기 | 0% | High | Idle
| 캐릭터 | 점프 (Jump) | 대기 | 0% | High | Idle
| 캐릭터 | 부착 (Stick) | 대기 | 0% | High | Jump
| 동적 오브젝트 | 기차 이동 | 대기 | 0% | High | 기차 모델링
| 캐릭터 | 발사 준비 자세 | 대기 | 0% | Medium | Stick
| 캐릭터 | 잡기 (Grab) | 대기 | 0% | Medium | Idle
| 캐릭터 | 아이템 손에 든 상태 (팔O) | 대기 | 0% | Medium | Idle
| 동적 오브젝트 | 대포 발사 | 대기 | 0% | Medium | 대포 모델링
| 캐릭터 | 아이템 손에 든 상태 (팔X) | 대기 | 0% | Low | 팔O
UI | 메인 화면 | 플레이어 초대 UI | 대기 | 0% | High | 멀티플레이
| 상태창 | 파츠별 젤리량 게이지 | 대기 | 0% | High | 젤리 시스템 |  | 좀보이드 스타일
| 상태창 | 유지력(Stick) 게이지 | 진행중 | 50% | High | Stick 시스템
| 상태창 | 파츠 소켓 표시 | 대기 | 0% | High | 파츠 시스템
| 인벤토리 | 인벤토리 슬롯 | 진행중 | 30% | High | -
| 메인 화면 | 타이틀 화면 | 대기 | 0% | Medium | -
| 인벤토리 | 아이템 아이콘 | 대기 | 0% | Medium | 인벤토리 슬롯
| 인벤토리 | 드래그&드롭 | 대기 | 0% | Medium | 인벤토리 슬롯
| 메인 화면 | 캐릭터 커스터마이징 | 대기 | 0% | Low | -
| 아이템 | 사용 중 표시 | 대기 | 0% | Low | 아이템 사용
레벨 디자인 | Stage 1 | 블록아웃 | 대기 | 0% | High | 협동 기믹 2개
| Stage 1 | Stick 활용 구간 | 대기 | 0% | High | 블록아웃
| Stage 1 | 협동 기믹 배치 | 대기 | 0% | High | 블록아웃
| Stage 2 | 기차·차 플랫폼 구성 | 대기 | 0% | High | 기차 모델링
| Stage 2 | 움직이는 플랫폼 경로 | 대기 | 0% | High | 플랫폼 구성
| Stage 2 | 협동 기믹 추가 | 대기 | 0% | High | 플랫폼 경로
| Stage 1 | 장난감 오브젝트 배치 | 대기 | 0% | Medium | 장난감 모델링
| Stage 3 | 중세 레고 테마 구성 | 대기 | 0% | Medium | 레고 모델링
| Stage 3 | 성문 열기 기믹 | 대기 | 0% | Medium | 테마 구성
| Stage 3 | 대포 발사 구간 | 대기 | 0% | Medium | 테마 구성
| Stage 4 | 합체 로봇 테마 구성 | 대기 | 0% | Low | 로봇 모델링
| Stage 4 | 로봇 공격 패턴 | 대기 | 0% | Low | 테마 구성
퍼블리싱 | 스팀 | Remote Play Together 확인 | 대기 | 0% | High | 멀티플레이
| 스팀 | 스팀 업로드 | 대기 | 0% | High | 전체 완성
| 스팀 | 소개 동영상 제작 | 대기 | 0% | Medium | Stage 1-2 완성
| 스팀 | 인게임 캡쳐 | 대기 | 0% | Medium | Stage 1-2 완성
| 스팀 | 설명글 작성 | 대기 | 0% | Medium | -

## Weekly Milestones
Week | Days | Focus Area | Key Deliverables | Status | Completion % | Blockers
Week 1 | Day 1-7 | 프로젝트 초기 설정 | Input System, 3인칭 이동·점프, 테스트 환경, Blender 기초 | 완료 | 100%
Week 2 | Day 8-14 | 카메라 & Stick 시스템 | Cinemachine, Stick Raycast, 유지력 시스템 | 완료 | 100%
Week 3 | Day 15-21 | 젤리 캐릭터 모델링 | 바디(4종), 팔, 다리, Unity 연결, 반투명 재질 | 완료 | 100%
Week 4 | Day 22-30 | 파츠 시스템 완성 | 파츠 분리, 인벤토리, 장난감 1-4종 ¦ 마일스톤: 1인 플레이 가능 | 진행중 | 70% | 아이템 무게 시스템 설계 필요
Week 5 | Day 31-37 | 멀티플레이 기반 | 통합 테스트, 2인/4인 화면 분할, PlayerInputManager | 대기 | 0% | Week 4 완료 필요
Week 6 | Day 38-44 | 애니메이션 시스템 | Idle, Jump, Stick Pose, Walk, Animator Controller | 부분완료 | 40% | Walk 애니메이션 필요
Week 7 | Day 45-51 | 시스템 리팩토링 & UI | 코드 정리, 젤리량/유지력 UI, 메인/옵션 메뉴 | 대기 | 0%
Week 8 | Day 52-61 | 아트 작업 1차 | 젤리 재질, 장난감 텍스처, 추가 모델링 ¦ 마일스톤: 멀티+아트 완성 | 대기 | 0%
Week 9 | Day 62-68 | 협동 기믹 | 협동 오브젝트, 발판, 레버, 기차, 플랫폼 | 대기 | 0%
Week 10 | Day 69-75 | Stage 1 구성 | 장난감 더미, Stick 활용, 협동 기믹 배치 | 대기 | 0%
Week 11 | Day 76-82 | Stage 2 구성 | 움직이는 장난감, 기차·차 플랫폼 ¦ 마일스톤: 데모 완성 | 대기 | 0%
Week 12 | Day 83-89 | Stage 3 & 4 | 중세 레고, 합체 로봇, 아트 마감 | 대기 | 0%
Week 13 | Day 90-92 | 사운드 & 출시 준비 | SFX, 폴리싱, 스팀 데모 ¦ 마일스톤: 출시 준비 완료 | 대기 | 0%