## 간트 차트 시각화
작업명 | 계획 시작일 | 계획 종료일 | 실제 시작일 | 실제 종료일 | 작업자 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
1 문서 작성 (계획) | 2025-03-31 | 2025-06-09 |  |  | 김한서, 박태영
1.1 제안서 작성 (계획) | 2025-03-31 | 2025-04-12 |  |  | 김한서, 박태영
1.2 계획서 작성 (계획) | 2025-04-13 | 2025-04-26 |  |  | 김한서, 박태영
1.3 시스템 분석서 작성 (계획) | 2025-04-27 | 2025-05-29 |  |  | 김한서, 박태영
1.4 요구사항 명세서 작성 (계획) | 2025-05-30 | 2025-06-09 |  |  | 김한서, 박태영
2 3D 모델링 (계획) | 2025-01-01 | 2025-04-13 |  |  | 김한서, 박태영
2.1 캐릭터 (계획) | 2025-01-01 | 2025-04-13 |  |  | 김한서, 박태영
2.1.1 영웅 모델링 (계획) | 2025-01-01 | 2025-02-12 |  |  | 김한서
2.1.1 영웅 모델링 (실제) |  |  | 2025-01-01 | 2025-04-01
2.1.2 몬스터 모델링 (계획) | 2025-01-01 | 2025-03-16 |  |  | 박태영
2.1.2 몬스터 모델링 (실제)
2.1.2.1 기도관 몬스터 (계획) | 2025-01-01 | 2025-02-14 |  |  | 박태영
2.1.2.1 기도관 몬스터 (실제) |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-14
2.1.2.2 은혜관 몬스터 (계획) | 2025-02-15 | 2025-02-28 |  |  | 박태영
2.1.2.2 은혜관 몬스터 (실제) |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-23
2.1.2.3 말씀관 몬스터 (계획) | 2025-03-01 | 2025-03-12 |  |  | 박태영
2.1.2.3 말씀관 몬스터 (실제)
2.1.3 영웅 애니메이션 (계획) | 2025-02-13 | 2025-03-16 |  |  | 김한서
2.1.3 영웅 애니메이션 (실제)
2.1.4 몬스터 애니메이션 (계획) | 2025-03-17 | 2025-04-13 |  |  | 박태영
2.1.4 몬스터 애니메이션 (실제) |  |  |  |  | 김한서
2.2 오브젝트 (계획) | 2025-01-01 | 2025-04-13 |  |  | 박태영
2.2.1 오브젝트 모델링 (계획) | 2025-01-01 | 2025-03-16 |  |  | 박태영
2.2.1 오브젝트 모델링 (실제) |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-23
2.2.1.1 기도관 오브젝트 (계획) | 2025-01-01 | 2025-02-14 |  |  | 박태영
2.2.1.1 기도관 오브젝트 (실제) |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-14
2.2.1.2 은혜관 오브젝트 (계획) | 2025-02-15 | 2025-02-28 |  |  | 박태영
2.2.1.2 은혜관 오브젝트 (실제) |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-23
2.2.1.3 말씀관 오브젝트 (계획) | 2025-03-01 | 2025-03-12 |  |  | 박태영
2.2.1.3 말씀관 오브젝트 (실제)
2.2.2 레벨 디자인 (계획) | 2025-03-17 | 2025-04-13 |  |  | 박태영
2.2.2 레벨 디자인 (실제) |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-30
3 UI/UX 디자인 (계획) | 2025-04-13 | 2025-06-15 |  |  | 김한서
3.1 메인로비 (계획) | 2025-04-13 | 2025-05-06 |  |  | 김한서, 박태영
3.1.1 던전 진입 (계획) | 2025-04-13 | 2025-04-17
3.1.1 던전 진입 (실제) |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 김한서
3.1.1.1 던전 선택 (계획) | 2025-04-13 | 2025-04-14
3.1.1.1 던전 선택 (실제) |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 김한서
3.1.1.2 파티 구성 (계획) | 2025-04-15 | 2025-04-17
3.1.1.2 파티 구성 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.1.1.3 아이템 선택 (계획) | 2025-04-15 | 2025-04-17
3.1.1.3 아이템 선택 (실제) |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 김한서
3.1.2 영웅 관리 (계획) | 2025-04-18 | 2025-04-21
3.1.2 영웅 관리 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.1.2.1 영웅 고용 (계획) | 2025-04-18 | 2025-04-20
3.1.2.1 영웅 고용 (실제) |  |  | 2025-03-19 |  | 김한서
3.1.2.2 영웅 성장 (계획) | 2025-04-18 | 2025-04-20
3.1.2.2 영웅 성장 (실제) |  |  | 2025-03-24 |  | 김한서
3.1.2.3 영웅 정보 (계획) | 2025-04-18 | 2025-04-20
3.1.2.3 영웅 정보 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.1.2.4 시설 강화 (계획) | 2025-04-18 | 2025-04-20
3.1.2.4 시설 강화 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.1.3 의무실 (계획) | 2025-04-22 | 2025-04-23
3.1.3 의무실 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.1.3.1 영웅 회복 (계획) | 2025-04-22 | 2025-04-23
3.1.3.1 영웅 회복 (실제) |  |  | 2025-03-19 |  | 김한서
3.1.3.2 시설 강화 (계획) | 2025-04-22 | 2025-04-23
3.1.3.2 시설 강화 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.1.4 상점 (계획) | 2025-04-24 | 2025-04-28
3.1.4 상점 (실제) |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 김한서
3.1.4.1 로컬 상점 (계획) | 2025-04-24 | 2025-04-25
3.1.4.1 로컬 상점 (실제) |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 김한서
3.1.4.2 온라인 상점 (계획) | 2025-04-26 | 2025-04-28
3.1.4.2 온라인 상점 (실제) |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 김한서
3.1.5 보유 재화 (계획) | 2025-04-29 | 2025-05-01
3.1.5 보유 재화 (실제) |  |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 김한서
3.1.6 친구 (계획) | 2025-05-02 | 2025-05-06
3.1.6 친구 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.1.6.1 친구 목록 (계획) | 2025-05-02 | 2025-05-03
3.1.6.1 친구 목록 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.1.6.2 우편함 (계획) | 2025-05-04 | 2025-05-06
3.1.6.2 우편함 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2 던전 (계획) | 2025-05-07 | 2025-06-15 |  |  | 김한서, 박태영
3.2.1 기본 화면 (계획) | 2025-05-07 | 2025-05-15
3.2.1 기본 화면 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.1.1 이동 버튼 (계획) | 2025-05-07 | 2025-05-08
3.2.1.1 이동 버튼 (실제) |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 김한서
3.2.1.2 퀘스트 (계획) | 2025-05-09 | 2025-05-10
3.2.1.2 퀘스트 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.1.2 인벤토리 탭 (계획) | 2025-05-11 | 2025-05-12
3.2.1.2 인벤토리 탭 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.1.3 미니맵 (계획) | 2025-05-13 | 2025-05-15
3.2.1.3 미니맵 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.1.4 탐험 포기 (계획) | 2025-05-14 | 2025-05-15
3.2.1.4 탐험 포기 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.2 상호작용 UI (계획) | 2025-05-16 | 2025-05-19
3.2.2 상호작용 UI (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.3 전투 (계획) | 2025-05-19 | 2025-05-29
3.2.3 전투 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.3.1 영웅 정보 (계획) | 2025-05-19 | 2025-05-20
3.2.3.1 영웅 정보 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.3.2 스킬 패널 (계획) | 2025-05-21 | 2025-05-24
3.2.3.2 스킬 패널 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.3.3 인벤토리 (계획) | 2025-05-25 | 2025-05-26
3.2.3.3 인벤토리 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.3.4 대상 선택(계획) | 2025-05-27 | 2025-05-29
3.2.3.4 대상 선택(실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.4 던전 완료 (계획) | 2025-05-30 | 2025-06-05
3.2.4 던전 완료 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.4.1 퀘스트 UI 변경 (계획) | 2025-05-30 | 2025-06-02
3.2.4.1 퀘스트 UI 변경 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.4.2 탐험 완료 전환 (계획) | 2025-05-30 | 2025-06-02
3.2.4.2 탐험 완료 전환 (실제) |  |  |  |  | 김한서
3.2.4.3 결과 패널 (계획) | 2025-06-03 | 2025-06-05
3.2.4.3 결과 패널 (실제) |  |  |  |  | 김한서
4 기능 개발 (계획) | 2025-04-13 | 2025-07-13 |  |  | 김한서, 박태영
4.1 DB 구축 (계획) | 2025-04-13 | 2025-04-27 |  |  | 김한서, 박태영
4.1.1 ERD 제작 (계획) | 2025-04-13 | 2025-04-20 |  |  | 김한서, 박태영
4.1.1 ERD 제작 (실제) |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-14 | 김한서
4.1.2 DB 구현 (계획) | 2025-04-21 | 2025-04-27 |  |  | 김한서, 박태영
4.1.2 DB 구현 (실제) |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-18
4.2 메인로비 (계획) | 2025-04-28 | 2025-05-29 |  |  | 박태영
4.2.1 던전 진입 (계획) | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  |  | 박태영
4.2.1 던전 진입 (실제)
4.2.1.1 던전 선택 (계획) | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  |  | 박태영
4.2.1.1 던전 선택 (실제)
4.2.1.2 보유 영웅 정보 호출 (계획) | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  |  | 박태영
4.2.1.2 보유 영웅 정보 호출 (실제)
4.2.1.3 파티 영웅 저장 (계획) | 2025-05-03 | 2025-05-06 |  |  | 박태영
4.2.1.3 파티 영웅 저장 (실제)
4.2.1.4 보유 아이템 정보 호출 (계획) | 2025-05-07 | 2025-05-08 |  |  | 박태영
4.2.1.4 보유 아이템 정보 호출 (실제)
4.2.1.5 인벤토리 저장 (계획) | 2025-05-09 | 2025-05-10 |  |  | 박태영
4.2.1.5 인벤토리 저장 (실제)
4.2.1.6 장비 장착 여부 저장 (계획) | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  |  | 박태영
4.2.1.6 장비 장착 여부 저장 (실제)
4.2.2 영웅 관리 (계획) | 2025-05-13 | 2025-05-19 |  |  | 박태영
4.2.2 영웅 관리 (실제)
4.2.2.1 영웅 고용 (계획) | 2025-05-13 | 2025-05-14 |  |  | 박태영
4.2.2.1 영웅 고용 (실제)
4.2.2.2 영웅 성장 (계획) | 2025-05-13 | 2025-05-15 |  |  | 박태영
4.2.2.2 영웅 성장 (실제)
4.2.2.3 영웅 정보 (계획) | 2025-05-16 | 2025-05-17 |  |  | 박태영
4.2.2.3 영웅 정보 (실제)
4.2.2.4 시설 강화 (계획) | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  |  | 박태영
4.2.2.4 시설 강화 (실제)
4.2.3 의무실 (계획) | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 박태영
4.2.3 의무실 (실제)
4.2.3.1 영웅 회복 (계획) | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 박태영
4.2.3.1 영웅 회복 (실제)
4.2.3.2 시설 강화 (계획) | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  | 박태영
4.2.3.2 시설 강화 (실제)
4.2.4 상점 (계획) | 2025-05-23 | 2025-05-24 |  |  | 박태영
4.2.4 상점 (실제)
4.2.4.1 로컬 상점 (계획) | 2025-05-23 | 2025-05-24 |  |  | 박태영
4.2.4.1 로컬 상점 (실제) |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-19
4.2.4.2 온라인 상점 (계획) | 2025-05-23 | 2025-05-24 |  |  | 박태영
4.2.4.2 온라인 상점 (실제) |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-19
4.2.5 보유 재화 (계획) | 2025-05-25 | 2025-05-26 |  |  | 박태영
4.2.5 보유 재화 (실제)
4.2.6 친구 (계획) | 2025-05-27 | 2025-05-29 |  |  | 박태영
4.2.6 친구 (실제)
4.2.6.1 친구 목록 (계획) | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  |  | 박태영
4.2.6.1 친구 목록 (실제)
4.2.6.2 우편함 (계획) | 2025-05-27 | 2025-05-29 |  |  | 박태영
4.2.6.2 우편함 (실제)
4.3 던전 (계획) | 2025-05-29 | 2025-06-30 |  |  | 박태영
4.3.1 던전 진입 (계획) | 2025-05-29 | 2025-06-05 |  |  | 박태영
4.3.1 던전 진입 (실제)
4.3.1.1 오브젝트 랜덤 배정 (계획) | 2025-05-29 | 2025-05-30 |  |  | 박태영
4.3.1.1 오브젝트 랜덤 배정 (실제) |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-15
4.3.1.2 미니맵 정보 (계획) | 2025-05-31 | 2025-06-02 |  |  | 박태영
4.3.1.2 미니맵 정보 (실제)
4.3.1.3 몬스터 스폰 랜덤 배정 (계획) | 2025-06-03 | 2025-06-05 |  |  | 박태영
4.3.1.3 몬스터 스폰 랜덤 배정 (실제)
4.3.2 기본 (계획) | 2025-06-06 | 2025-06-10 |  |  | 박태영
4.3.2 기본 (실제)
4.3.2.1 이동 (계획) | 2025-06-06 | 2025-06-07 |  |  | 박태영
4.3.2.1 이동 (실제) |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-27
4.3.2.2 미니맵 (계획) | 2025-06-08 | 2025-06-10 |  |  | 박태영
4.3.2.2 미니맵 (실제)
4.3.2.3 탐험 포기 (계획) | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  |  | 박태영
4.3.2.3 탐험 포기 (실제)
4.3.2.4 인벤토리 (계획) | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  |  | 박태영
4.3.2.4 인벤토리 (실제)
4.3.2.5 카메라 제어 (계획) | 2025-06-06 | 2025-06-07 |  |  | 박태영
4.3.2.5 카메라 제어 (실제) |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-27
4.3.3 상호작용 (계획) | 2025-06-11 | 2025-06-12 |  |  | 박태영
4.3.3 상호작용 (실제)
4.3.3.1 오브젝트 탐지 (계획) | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 박태영
4.3.3.1 오브젝트 탐지 (실제)
4.3.3.2 상호작용 이벤트 (계획) | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 박태영
4.3.3.2 상호작용 이벤트 (실제)
4.3.4 전투 (계획) | 2025-06-13 | 2025-06-20 |  |  | 박태영
4.3.4 전투 (실제)
4.3.4.1 영웅 정보 호출 (계획) | 2025-06-13 | 2025-06-15 |  |  | 박태영
4.3.4.1 영웅 정보 호출 (실제) |  |  | 2025-03-23 | 2025-05-12
4.3.4.2 스킬 정보 호출 (계획) | 2025-06-13 | 2025-06-15 |  |  | 박태영
4.3.4.2 스킬 정보 호출 (실제) |  |  | 2025-03-23 | 2025-05-12
4.3.4.3 대상 선택 (계획) | 2025-06-16 | 2025-06-20 |  |  | 박태영
4.3.4.3 대상 선택 (실제)
4.3.4.4 카메라 이동 (계획) | 2025-06-13 | 2025-06-14 |  |  | 박태영
4.3.4.4 카메라 이동 (실제)
4.3.5 던전 완료 (계획) | 2025-06-21 | 2025-06-30 |  |  | 박태영
4.3.5 던전 완료 (실제)
4.3.5.1 성공/실패 확인 (계획) | 2025-06-21 | 2025-06-22 |  |  | 박태영
4.3.5.1 성공/실패 확인 (실제)
4.3.5.2 영웅 데이터 저장 (계획) | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  | 박태영
4.3.5.2 영웅 데이터 저장 (실제)
4.3.5.3 아이템 데이터 저장 (계획) | 2025-06-23 | 2025-06-30 |  |  | 박태영
4.3.5.3 아이템 데이터 저장 (실제)
4.4 아웃라인 쉐이더 (계획) | 2025-07-01 | 2025-07-13 |  |  | 박태영
4.4.1 캐릭터 아웃라인 (계획) | 2025-07-06 | 2025-07-13 |  |  | 박태영
4.4.1 캐릭터 아웃라인 (실제)
4.4.2 오브젝트 아웃라인 (계획) | 2025-07-01 | 2025-07-05 |  |  | 박태영
4.4.2 오브젝트 아웃라인 (실제)
5 테스트 (계획) | 2025-07-14 | 2025-09-02 |  |  | 김한서, 박태영
5.1 1차 테스트 실시 (계획) | 2025-07-14 | 2025-08-11
5.2 2차 테스트 실시 (계획) | 2025-08-12 | 2025-09-02
6 버그 수정 및 밸런스 조정 (계획) | 2025-09-03 | 2025-11-10 |  |  | 김한서, 박태영
6.1 버그 수정 (계획) | 2025-09-04 | 2025-11-10
6.2 능력치 밸런스 조정 (계획) | 2025-09-04 | 2025-11-10
6.2.1 영웅 능력치 밸런스 (계획) | 2025-09-04 | 2025-09-18
6.2.1 영웅 능력치 밸런스 (실제)
6.2.2 스킬 능력치 밸런스 (계획) | 2025-09-19 | 2025-10-11
6.2.2 스킬 능력치 밸런스 (실제)
6.2.3 아이템 밸런스 (계획) | 2025-10-12 | 2025-10-19
6.2.3 아이템 밸런스 (실제)
6.2.4 몬스터 밸런스 (계획) | 2025-10-20 | 2025-11-10
6.2.4 몬스터 밸런스 (실제)